永丰镇今冬明春火灾防控重点工作安排表

| 阶 段 | 工作内容 | 要 求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部署发动阶段 (2020 年11 月25 日前) | 结合实际，分别制发方案、召开会议，进一步明确职责任务、细化工作措施，广泛发动、部署到位。 | 冬春火灾防控工作方案及动员部署情况，请于2020年12月5日前报送县消防安全委员会办公室。 | 镇应急办 |
| 组织实施阶段 (2020 年11 月26 日至2021 年3 月25日) | 1.落实重点场所严防严控措施。 | 对宾馆饭店、公共娱乐、学校、医院、养老院等人员密集场所进行全面消防安全检查。 | 镇应急办、经发办、派出所、民政办、建管办 |
|  | 2.做好重要节点消防安全防范。 | 对涉会场所、节庆活动和寺庙等人流物流集中场所进行消防安全检查，加强值班值守，做好应急处置各项准备。 | 镇应急办、经发办、派出所、民政办、建管办 |
|  | 3.开展群租房、“多合一”场所消防安全综合治理。 | 对群租房、“多合一”场所开展消防安全检查; | 镇应急办、经发办、派出所、民政办、建管办 |
|  | 4.集中开展电动车消防安全综合治理。 | 深入开展电动汽车和电动自行车消防安全综合治理;推动建设电动车集中停放场所和充电设施;规范快递、外卖企业电动自行车消防安全管理。 | 镇应急办、经发办、派出所、民政办、建管办、白石市场监督管理所 |
| 组织实施阶段 (2020 年11 月26 日至2021 年3 月25日) | 5.深化电气火灾综合治理。 | 加强设计、施工、监理单位行业管理;加大监督抽检频次，严厉查处生产、销售质量不合格、假冒伪劣电气产品;及时依法查处电气安全违法行为;将电气线路改造纳入城中村、棚户区、老旧小区和传统村落改造内容;推动具有一定规模的公共建筑、人员密集场所、易燃易爆场所、文博单位等安装电气火灾监控系统，推动“三合一”场所、临街商铺等火灾高风险对象和居民家庭安装漏电保护装置。 | 镇应急办、经发办、派出所、建管办、白石市场监督管理所 |
|  | 6.持续实施打通消防生命通道工程。 | 2020 年底前全面完成消防车通道标识化管理工作;建立完善信息共享、联合执法管理机制，依法查处占用、堵塞、封闭消防车通道等违法行为;组织开展消防车通道障碍物集中清理行动，对确不能清理完毕的，要推动列入政府重点督办事项和为民办实事工程。 | 镇应急办、经发办、派出所、建管办、白石市场监督管理所 |
|  | 7.集中整治违规使用易燃可燃建筑板材和隔热保温材料。 | 分地区、分行业集中对使用彩钢板材料的单位、场所进行全面排查;加强建筑施工安全监管;加强彩钢板生产、流通环节动态监管。 | 镇应急办、经发办、派出所、建管办、白石市场监督管理所 |
|  | 8.加强“小火亡人”火灾防控。 | 以城乡接合部、居民住宅楼、农村大院等为重点，持续开展以“三清三查”为主要内容的消防安全检查活动;加强临街商铺夹层违规住人排查整治，整治一批突出火灾隐患、清退一批违规住宿人员、处理一批违法违规业主。 | 各村(居)委会 镇派出所 |
|  | 9.广泛开展消防宣传教育培训。 | 广泛开展“119”消防宣传月活动;扎实推动消防宣传“五进”工作;深化消防安全“三提示”和员工“一懂三会”教育活动;分批次、分类别组织培训消防安全责任人和管理人、社区民警、村(居)委工作人员、网格员、安保人员、小企业主等重点人群;畅通96119 热线，落实举报奖励制度。 | 镇应急办、经发办、派出所、建管办、白石市场监督管理所等 |
| 组织实施阶段 (2020 年11 月26 日至2021 年3 月25日) | 组织检查考评，总结经验做法，固化工作成效，进一步健全完善火灾防控工作机制。 | 12月起，每月20日报送当月工作小结;2021年3月28日前报送冬春火灾防控工作总结。 | 镇应急办 |
| 总结验收阶段 (2021 年3 月26 日至3 月31 日) |  |  |  |